## Tabla_Tareas
Nombre | Duración
Proyecto Peninsula | 67 | días
1 fase de exploración | 8 | días
conocimiento y familiarización | 1 | día
toma de requerimientos | 3 | días
orden de requerimientos | 2 | días
prioridad de requerimientos | 2 | días
3 Diseño estructura base del sistema | 11 | días
Modelo entidad relación | 5 | días
diseño base de datos | 5 | días
pruebas base de datos | 1 | días
4 Interfaz | 6 | días
Bosquejo de interfaz | 2 | días
Diseño de interfaz | 2 | días
Reunion Presentación y/o aprobación | 1 | día
Re-diseño de interfaz | 1 | día
5 Desarrollo sistema P1: Acceso | 4 | días
Definicion jerarquía de usuario | 1 | día
Definicion vistas/acceso por nivel de usuario | 3 | días
6 Desarrollo Sistema P2: Control de Proceso | 29 | días
Iteración 1 | 12 | días
Codificación CRUD | 5 | días
Pruebas | 5 | días
Presentación al cliente | 1 | día
Retro-alimentación | 1 | día
Iteración 2 | 12 | días
Codificación CRUD | 5 | días
Pruebas | 5 | días
Presentación al cliente | 1 | día
Retro-alimentación | 1 | día
8 Pruebas / documentación | 5 | días
Pruebas del sistema | 3 | días
Documentación | 2 | días
9 Entrega Producto | 4 | días
Capacitación | 3 | días
Entrega producto y documentación | 1 | día